

по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №62»

на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в | Наименование мероприятия по | Плановыйсрок | Ответственный | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| ходенезависимой оценки качества условий оказания услуг организацией | устранению недостатков, выявленных в ходенезависимой оценки качества условий оказания услугорганизацией | реализациимероприятия | исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | реализованн ые меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| Не выявлено |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Не выявлено |  |  |  |  |  |
| " III. Доступность услуг для инвалидов |
| Отсутствие оборудования помещений организации и прилегающей к нейтерритории с учетом доступности для инвалидов | Оборудование кнопкой вызоваПриобретение сменных кресел- каталокСпециальнооборудованныесанитарно-гигиеническихпомещений | - август 2020г при условии финансированипо меренеобходимости, приналичиифинансирования | ЗаведующийН.В.Жаркова | Выполнено в полном объеме | Август 2020г. |
| Частичное обеспечение в организации | Повышение обеспечения в организации | ноябрь 2020г при условии финансирован | Зам. зав по АХРИ.В.Светлова | Из-занедостаткафинансовых |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| условий | условий | ИЯ |  | средств |  |
| доступности, | доступности для |  |  | срок |  |
| позволяющих | инвалидов: |  |  | переносится |  |
| инвалидам | - дублирование |  |  |  |  |
| получать | надписей, знаков |  |  | на Июль |  |
| услуги наравне | и иной текстовой |  |  | 2021г. |  |
| с | и графической ® |  |  |  |  |
| другими | информации |  |  |  |  |
|  | знаками, |  |  |  |  |
|  | выполненными |  |  |  |  |
|  | рельефно- |  |  |  |  |
|  | точечным |  |  |  |  |
|  | шрифтом Брайля |  |  |  |  |
|  | -обучение |  |  |  | Август- |
|  | сотрудников |  |  | Выполнено | инструктирован |
|  | (инструктирован | Август- | Старший | ие, |
|  | ие) по | Сентябрь | воспитатель | частично | консультации |
|  | сопровождению инвалидов в помещениях организации и на | 2021г. | Н.В.Бобылева | Из-занедостаткафинансовых | сотрудников |
|  | прилегающей |  |  | средств |  |
|  | территории |  |  | срокпереносится на август- сентябрь 2021г. |  |
| Отсутствие | Приобретение и | По мере | Заведующий | Из-за |  |
| возможности | установка | необходимост | Н.В.Жаркова | недостатка |  |
| предоставлени | компьютерного | и, |  | финансовых |  |
| я | оборудования | при условии . |  | средств |  |
| образовательн | ДЛЯ | финансирован |  | срок |  |
| ых услуг в | предоставления | ИЯ |  | переносится |  |
| дистанционно | услуги в |  |  | на октябрь |  |
| м режиме или | дистанционном |  |  | 2021г. |  |
| на дому | режиме |  |  |  |  |

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Не выявлено

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Не выявлено